ДОРОЖНАЯ КАРТА

(план - график мероприятий) по обеспечению введения федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 54

на 2014 – 2015 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятие | Срок | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС дошкольного образования | 2014-2015 гг. | заведующая, старший воспитатель | Формирование банка данных нормативно-правовых документов всех уровней: федерального, регионального, муниципального, регламентирующих введение ФГОС ДО. Внесение изменений и дополнений в устав, принятие локальных нормативных актов, обеспечивающих условия введения ФГОС ДО. Внесение изменений и дополнений в договор об образовании |
|  | Разработка и утверждение с учётом примерной основной образовательной основной образовательной программы образовательного учреждения | 2014-2015 гг. | рабочая группа | Проект основной образовательной программы с учётом примерной основной образовательной программы |
|  | Определение учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования | июнь – октябрь 2014г. | рабочая группа, старший воспитатель | Перечень учебных изданий, методических пособий, необходимых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих выплат и доплат, порядка и размеров премирования. | январь-сентябрь 2014г. | заведующая, совет учреждения | Внесение изменений и дополнений в Положение об оплате труда |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур ДОУ по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. | 2014-2015 гг. | заведующая, старший воспитатель | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ. Реализация плана – графика действий (дорожной карты) по введению ФГОС ДО |
|  | Разработка и реализация моделей взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами. | 2014-2015 гг. | заведующая, старший воспитатель | Анализ преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. Планы совместной работы с социальными партнёрами (общеобразовательные школы, музеи, театры города, детская библиотека, редакция журнала «Сибирячок» и др.) |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования. | 2014-2015 гг. | старший воспитатель | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО. Создание программы по выявлению образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов. Реализация плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников. |
|  | Привлечение органов государственно-общественного управления к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования. | ежегодно | старший воспитатель | Выполнение годового плана работы с родителями (законными представителями) воспитанников. |
|  | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. | ежегодно | старший воспитатель | Участие в работе методических объединений, семинарах, вебинарах. Проведение консультаций, семинарских занятий по вопросам введения ФГОС ДО. Изучение опыта работы пилотных площадок. Участие в семинарах по подготовке к аттестации. Публикации своего опыта работы в СМИ, в том числе электронных. |
|  | Формирование в ДОУ внутренней системы оценки качества дошкольного образования | 2014-2015 гг. | заведующая, старший воспитатель | Разработка положения о внутренней системе оценки качества дошкольного образования |
|  | Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством предоставляемых образовательных услуг в ДОУ. | ежегодно | старший воспитатель, педагоги | Проведение мониторинга, его результативность |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ в связи с введением ФГОС дошкольного образования | 2014-2015 гг. | заведующая, старший воспитатель | Реализация плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ. | февраль-сентябрь 2014 | заведующая | Утверждение должностных инструкций. |
|  | Введение эффективного контракта с педагогическими работниками ДОУ. | 2014-2015 гг. | заведующая | Введение эффективного контракта |
| Создание информационного обеспечения | Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных услугах ДОУ | постоянно | старший воспитатель | Размещение и обновление информации на стендах и официальном сайте образовательного учреждения. |
|  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС дошкольного образования и внесения возможных изменений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования. | 2014-2015 гг. | заведующая, старший воспитатель | Анкетирование, опросы. Проведение родительских собраний. |
|  | Создание и ведение официального сайта ДОУ в сети Интернет | до октября 2014г. | заведующая, старший воспитатель | Обновление материалов сайта, создание странички по введению ФГОС |
|  | Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также о результатах самообследования. | ежегодно | заведующая | Отчёт о выполнении муниципального задания. Отчёт о результатах самообследования. Публичный отчёт на общем собрании родителей (законных представителей) воспитанников. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ДОУ с учётом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности. | ежегодно | заведующая, заместитель заведующей по АХР | Локальные акты, разработанные в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами, правилами пожарной безопасности. |
|  | Проведение анализа ресурсного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО. | февраль 2014г. | заведующая, заместитель заведующей по АХР, старший воспитатель | Участие в мониторинге готовности к введению ФГОС ДО |
|  | Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | ежегодно | заведующая, заместитель заведующей по АХР, старший воспитатель | Соблюдение требований СанПиН, ППБ. Обновление предметно-развивающей среды групповых помещений. Приобретение учебно-методического комплекта в соответствии с реализуемой ООП и требованиями ФГОС ДО. |